## SPRINT1
Sum of Duration (decimal) | Column Labels
Row Labels | AL | AR | JH | RL | SM | Grand Total
|  |  | 31.07 | 22.31 |  | 53.38
Debug | 1.68 |  |  |  | 2.5 | 4.18
Debug,Dev |  |  |  | 12 |  | 12
Debug,Dev,Meeting |  | 8 |  |  |  | 8
Dev | 9.66 | 4.6 |  | 3 | 20.37 | 37.63
Dev,Tests |  |  |  |  | 23.39 | 23.39
Dev,Tests,QA |  |  |  |  | 7.73 | 7.73
Meeting | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
QA | 5.05 |  |  | 2 | 0.2 | 7.25
Tests | 30.05 | 4 |  | 6 | 7.4 | 47.45
Tests,QA |  |  |  |  | 0.74 | 0.74
Grand Total | 48.94 | 16.6 | 31.07 | 45.31 | 62.33 | 204.25

## SPRINT2
Sum of Duration (decimal) | Column Labels
Row Labels | AL | AR | JH | RL | SM | Grand Total
2019-02-06 | 3.77 | 3.45 |  | 3 |  | 10.22
2019-02-07 |  |  |  | 2.89 |  | 2.89
2019-02-08 | 3.85 | 3.11 |  | 3.38 |  | 10.34
2019-02-11 |  |  | 0.69 | 2.81 |  | 3.5
2019-02-12 |  |  | 1.52 | 0.84 |  | 2.36
2019-02-13 |  | 4.92 | 3.65 | 4.03 |  | 12.6
2019-02-15 | 4.44 | 4 | 6.17 | 3.5 |  | 18.11
2019-02-16 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
2019-02-17 |  |  | 7 |  | 17 | 24
2019-02-18 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
2019-02-19 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
2019-02-20 | 5.44 |  | 7.92 |  | 6.45 | 19.81
2019-02-21 | 6.92 |  |  |  | 1.12 | 8.04
2019-02-22 | 6.25 | 5 | 4.13 | 4 | 3.6 | 22.98
2019-02-23 |  |  |  | 4 | 2.13 | 6.13
2019-02-24 | 3.82 |  | 5.87 |  | 9.07 | 18.76
2019-02-25 | 2.5 | 4 | 1.75 |  |  | 8.25
2019-02-26 | 4.33 | 7 | 5.93 | 8 | 6.84 | 32.1
Grand Total | 41.32 | 35.98 | 49.43 | 36.45 | 46.21 | 209.39

## SPRINT3
Sum of Duration (decimal) | Column Labels
Row Labels | AL | AR | JH | RL | SM | Grand Total
27-févr | 3.53 |  |  | 4 | 2.12 | 9.65
01-mars |  |  |  | 3.48 |  | 3.48
04-mars |  |  |  | 1.98 |  | 1.98
05-mars |  |  |  | 3 |  | 3
06-mars |  |  |  | 3 |  | 3
07-mars |  |  |  | 2.47 |  | 2.47
08-mars |  |  |  | 1.9 |  | 1.9
13-mars | 5.19 |  | 3.88 | 3.37 | 2.5 | 14.94
15-mars |  |  |  | 3.35 | 5.02 | 8.37
17-mars |  |  |  |  | 0.26 | 0.26
18-mars |  | 3 |  |  |  | 3
19-mars | 2.97 | 4 |  | 2.35 | 1.54 | 10.86
20-mars | 1.77 | 4 | 4.22 | 3.92 |  | 13.91
21-mars |  |  |  | 7.78 | 7.24 | 15.02
22-mars | 8.61 | 6 | 3.87 | 12.78 | 8.47 | 39.73
23-mars | 2 |  | 6.98 | 6 | 4.57 | 19.55
24-mars | 5 |  | 3.5 | 9 | 5.72 | 23.22
25-mars | 8.47 | 5 | 12.12 | 6 | 10.4 | 41.99
26-mars | 10.45 | 6.5 | 8.48 | 8.5 | 13 | 46.93
Grand Total | 47.99 | 28.5 | 43.05 | 82.88 | 60.84 | 263.26

## Sheet4
Sum of Duration (decimal) | Column Labels
Row Labels | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | Grand Total
janv | 90.36 |  |  | 90.36
01-janv
02-janv
03-janv
04-janv
05-janv
06-janv
07-janv
08-janv
09-janv
10-janv
11-janv
12-janv
13-janv
14-janv
15-janv
16-janv | 0.34 |  |  | 0.34
17-janv
18-janv | 11.84 |  |  | 11.84
19-janv
20-janv
21-janv
22-janv | 6 |  |  | 6
23-janv | 6.35 |  |  | 6.35
24-janv | 2 |  |  | 2
25-janv | 12.98 |  |  | 12.98
26-janv | 2.07 |  |  | 2.07
27-janv
28-janv | 7.28 |  |  | 7.28
29-janv | 19.86 |  |  | 19.86
30-janv | 16.61 |  |  | 16.61
31-janv | 5.03 |  |  | 5.03
févr | 113.89 | 209.39 | 9.65 | 332.93
01-févr | 41.36 |  |  | 41.36
02-févr | 29.92 |  |  | 29.92
03-févr | 4.01 |  |  | 4.01
04-févr | 13 |  |  | 13
05-févr | 25.6 |  |  | 25.6
06-févr |  | 10.22 |  | 10.22
07-févr |  | 2.89 |  | 2.89
08-févr |  | 10.34 |  | 10.34
09-févr
10-févr
11-févr |  | 3.5 |  | 3.5
12-févr |  | 2.36 |  | 2.36
13-févr |  | 12.6 |  | 12.6
14-févr
15-févr |  | 18.11 |  | 18.11
16-févr |  | 1.5 |  | 1.5
17-févr |  | 24 |  | 24
18-févr |  | 3.3 |  | 3.3
19-févr |  | 4.5 |  | 4.5
20-févr |  | 19.81 |  | 19.81
21-févr |  | 8.04 |  | 8.04
22-févr |  | 22.98 |  | 22.98
23-févr |  | 6.13 |  | 6.13
24-févr |  | 18.76 |  | 18.76
25-févr |  | 8.25 |  | 8.25
26-févr |  | 32.1 |  | 32.1
27-févr |  |  | 9.65 | 9.65
28-févr
29-févr
mars |  |  | 253.61 | 253.61
01-mars |  |  | 3.48 | 3.48
02-mars
03-mars
04-mars |  |  | 1.98 | 1.98
05-mars |  |  | 3 | 3
06-mars |  |  | 3 | 3
07-mars |  |  | 2.47 | 2.47
08-mars |  |  | 1.9 | 1.9
09-mars
10-mars
11-mars
12-mars
13-mars |  |  | 14.94 | 14.94
14-mars
15-mars |  |  | 8.37 | 8.37
16-mars
17-mars |  |  | 0.26 | 0.26
18-mars |  |  | 3 | 3
19-mars |  |  | 10.86 | 10.86
20-mars |  |  | 13.91 | 13.91
21-mars |  |  | 15.02 | 15.02
22-mars |  |  | 39.73 | 39.73
23-mars |  |  | 19.55 | 19.55
24-mars |  |  | 23.22 | 23.22
25-mars |  |  | 41.99 | 41.99
26-mars |  |  | 46.93 | 46.93
27-mars
28-mars
29-mars
30-mars
31-mars
avr
Grand Total | 204.25 | 209.39 | 263.26 | 676.9

## Sheet1
COMMIT | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 70 | 31 | 79 | 0 | 180
JH | 19 | 42 | 40 | 0 | 101
AL | 82 | 33 | 43 | 0 | 158
AR | 15 | 28 | 35 | 0 | 78
RL | 67 | 50 | 58 | 0 | 175
Total | 253 | 184 | 255 | 0 | 692
INSERTION | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 4885 | 897 | 3007 | 0 | 8789
JH | 1963 | 2044 | 1625 | 0 | 5632
AL | 3166 | 1367 | 1440 | 0 | 5973
AR | 841 | 796 | 758 | 0 | 2395
RL | 2254 | 1554 | 2766 | 0 | 6574
Total | 13109 | 6658 | 9596 | 0 | 29363
DELETION | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 4035 | 708 | 1708 | 0 | 6451
JH | 1191 | 1009 | 533 | 0 | 2733
AL | 3175 | 548 | 974 | 0 | 4697
AR | 500 | 250 | 517 | 0 | 1267
RL | 1149 | 907 | 1274 | 0 | 3330
Total | 10050 | 3422 | 5006 | 0 | 18478
AVG-INS | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 69.7857 | 28.9355 | 38.0633 | 0 | 48.8278
JH | 103.3158 | 48.6667 | 40.625 | 0 | 55.7624
AL | 38.6098 | 41.4242 | 33.4884 | 0 | 37.8038
AR | 56.0667 | 28.4286 | 21.6571 | 0 | 30.7051
RL | 33.6418 | 31.08 | 47.6897 | 0 | 37.5657
AVG-DEL | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 57.6429 | 22.8387 | 21.6203 | 0 | 35.8389
JH | 62.6842 | 24.0238 | 13.325 | 0 | 27.0594
AL | 38.7195 | 16.6061 | 22.6512 | 0 | 29.7278
AR | 33.3333 | 8.9286 | 14.7714 | 0 | 16.2436
RL | 17.1493 | 18.14 | 21.9655 | 0 | 19.0286
TIME | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | TOTAL
SM | 62.3 | 46.2 | 61 | 0 | 169.5
JH | 31 | 49.5 | 43 | 0 | 123.5
AL | 49 | 41.3 | 48 | 0 | 138.3
AR | 16.5 | 36 | 28.5 | 0 | 81
RL | 45.3 | 36.5 | 83 | 0 | 164.8
Total | 204.1 | 209.5 | 263.5 | 0 | 677.1
Project | Client | Time Entry Description | Task | User | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration (h) | Duration (decimal) | Hourly Rate (USD) | Amount (USD) | SPRINT | Project | Client | Time Entry Description | Task | User | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration (h) | Duration (decimal) | Hourly Rate (USD) | Amount (USD) | Project | Client | Time Entry Description | Task | User | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration (h) | Duration (decimal) | Hourly Rate (USD) | Amount (USD)
|  | Linting the client |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-02-05 | 07:58 pm | 2019-02-05 | 11:13 pm | 03:14:26 | 3.24 | 10 | 32.4 | SPRINT1 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-26 | 06:00 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 05:56:00 | 5.93 | 10 | 59.3 |  |  | QA d'avant remise |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests,QA | Yes | 2019-03-26 | 01:03 pm | 2019-03-26 | 11:30 pm | 10:27:03 | 10.45 | 10 | 104.5
|  | Finir test |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-05 | 08:14 pm | 2019-02-05 | 11:12 pm | 02:57:25 | 2.96 | 10 | 29.6 | SPRINT1 |  |  | QA and tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests,QA | Yes | 2019-02-26 | 07:36 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 04:20:00 | 4.33 | 10 | 43.3 |  |  | Tests |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | No | 2019-03-26 | 03:00 pm | 2019-03-26 | 11:29 pm | 08:29:00 | 8.48 | 0 | 0
|  | tests simple generator |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | No | 2019-02-05 | 07:00 pm | 2019-02-05 | 11:00 pm | 04:00:00 | 4 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | mardi finir sprint 2 |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests,QA | Yes | 2019-02-26 | 05:05 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 06:50:06 | 6.84 | 10 | 68.4 |  |  | Interface |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Meeting | Yes | 2019-03-26 | 08:00 pm | 2019-03-26 | 11:00 pm | 03:00:00 | 3 | 10 | 30
|  | Assurance qualité |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-02-05 | 05:38 pm | 2019-02-05 | 06:56 pm | 01:18:00 | 1.3 | 10 | 13 | SPRINT1 |  |  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - Il est possible d'avoir une démarcation entre les objets |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests,QA,Meeting | Yes | 2019-02-26 | 03:00 pm | 2019-02-26 | 11:00 pm | 08:00:00 | 8 | 10 | 80 |  |  | Optimisation de scene thematique |  | SM | SM@yahoo,ca | Debug,Dev,Tests,QA | Yes | 2019-03-26 | 10:00 am | 2019-03-26 | 11:00 pm | 13:00:00 | 13 | 10 | 130
|  | Finir test |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-05 | 03:26 pm | 2019-02-05 | 06:36 pm | 03:10:02 | 3.17 | 10 | 31.7 | SPRINT1 |  |  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA,Meeting | Yes | 2019-02-26 | 08:30 am | 2019-02-26 | 03:30 pm | 07:00:00 | 7 | 10 | 70 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-26 | 12:30 pm | 2019-03-26 | 09:00 pm | 08:30:00 | 8.5 | 10 | 85
|  | Socket tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-05 | 04:45 pm | 2019-02-05 | 05:38 pm | 00:53:40 | 0.89 | 10 | 8.9 | SPRINT1 |  |  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | QA,Meeting | Yes | 2019-02-25 | 06:30 pm | 2019-02-25 | 10:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 |  |  | Interface |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-26 | 03:00 pm | 2019-03-26 | 06:30 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35
|  | Essaie de test pour création de jeu simple |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests | Yes | 2019-02-05 | 02:30 pm | 2019-02-05 | 05:30 pm | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT1 |  |  | Fixing some tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-25 | 04:00 pm | 2019-02-25 | 06:30 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 |  |  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,QA | Yes | 2019-03-25 | 08:02 pm | 2019-03-26 | 04:30 am | 08:28:08 | 8.47 | 10 | 84.7
|  | fixing some css |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-02-05 | 03:00 pm | 2019-02-05 | 04:40 pm | 01:40:38 | 1.68 | 10 | 16.8 | SPRINT1 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-25 | 10:00 am | 2019-02-25 | 11:45 am | 01:45:00 | 1.75 | 10 | 17.5 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-03-25 | 03:00 pm | 2019-03-25 | 11:37 pm | 08:37:00 | 8.62 | 10 | 86.2
|  | tests simple generator |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | No | 2019-02-05 | 10:00 am | 2019-02-05 | 12:00 pm | 02:00:00 | 2 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Textures |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-24 | 04:00 pm | 2019-02-24 | 09:52 pm | 05:52:00 | 5.87 | 10 | 58.7 |  |  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev,Tests,QA | Yes | 2019-03-25 | 06:30 pm | 2019-03-25 | 11:30 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50
|  | Finir test |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-05 | 11:52 am | 2019-02-05 | 11:53 am | 00:01:08 | 0.02 | 10 | 0.2 | SPRINT1 |  |  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-24 | 02:50 pm | 2019-02-24 | 09:19 pm | 06:28:16 | 6.47 | 10 | 64.7 |  |  | Lundi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-25 | 01:00 pm | 2019-03-25 | 11:24 pm | 10:24:02 | 10.4 | 10 | 104
|  | Finir test |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-05 | 09:49 am | 2019-02-05 | 11:03 am | 01:14:52 | 1.25 | 10 | 12.5 | SPRINT1 |  |  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-24 | 02:11 pm | 2019-02-24 | 06:00 pm | 03:49:00 | 3.82 | 10 | 38.2 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-25 | 05:00 pm | 2019-03-25 | 11:00 pm | 06:00:00 | 6 | 10 | 60
|  | Test sur création de jeu simple |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests | Yes | 2019-02-05 | 10:00 am | 2019-02-05 | 11:00 am | 01:00:00 | 1 | 10 | 10 | SPRINT1 |  |  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-24 | 11:30 am | 2019-02-24 | 02:06 pm | 02:36:01 | 2.6 | 10 | 26 |  |  | Refactoring3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug | Yes | 2019-03-25 | 08:30 am | 2019-03-25 | 12:00 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35
|  | Refactoring, validity |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-05 | 09:37 am | 2019-02-05 | 10:02 am | 00:25:17 | 0.42 | 10 | 4.2 | SPRINT1 |  |  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-23 | 10:00 pm | 2019-02-24 | 02:00 am | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-24 | 05:00 pm | 2019-03-25 | 02:00 am | 09:00:00 | 9 | 10 | 90
|  | Changing error messages |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-05 | 08:58 am | 2019-02-05 | 09:38 am | 00:40:07 | 0.67 | 10 | 6.7 | SPRINT1 |  |  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-23 | 03:36 pm | 2019-02-23 | 05:43 pm | 02:07:39 | 2.13 | 10 | 21.3 |  |  | Deplacement 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-24 | 08:00 pm | 2019-03-24 | 11:30 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35
|  | merge and user,service |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-04 | 07:20 pm | 2019-02-05 | 12:38 am | 05:17:59 | 5.3 | 10 | 53 | SPRINT1 |  |  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 07:12 pm | 2019-02-22 | 08:46 pm | 01:34:00 | 1.57 | 10 | 15.7 |  |  | Refactor gameRoom |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,QA | Yes | 2019-03-24 | 06:18 pm | 2019-03-24 | 11:18 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50
|  | Assurance qualité |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-02-04 | 11:55 pm | 2019-02-05 | 12:26 am | 00:30:52 | 0.51 | 10 | 5.1 | SPRINT1 |  |  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 03:30 pm | 2019-02-22 | 05:15 pm | 01:45:33 | 1.76 | 10 | 17.6 |  |  | Dimanche |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-24 | 02:31 pm | 2019-03-24 | 08:14 pm | 05:43:00 | 5.72 | 10 | 57.2
|  | client test |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-04 | 07:59 pm | 2019-02-04 | 11:55 pm | 03:56:47 | 3.95 | 10 | 39.5 | SPRINT1 |  |  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA | Yes | 2019-02-22 | 08:30 am | 2019-02-22 | 01:30 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-23 | 09:00 pm | 2019-03-24 | 03:00 am | 06:00:00 | 6 | 10 | 60
|  | merge and user,service |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-04 | 03:18 pm | 2019-02-04 | 06:32 pm | 03:14:29 | 3.24 | 10 | 32.4 | SPRINT1 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-22 | 08:45 am | 2019-02-22 | 12:53 pm | 04:08:00 | 4.13 | 10 | 41.3 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 07:03 pm | 2019-03-23 | 07:34 pm | 00:31:10 | 0.52 | 10 | 5.2
|  | nouvelle route pour imageController |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-03 | 03:32 pm | 2019-02-03 | 05:33 pm | 02:00:19 | 2.01 | 10 | 20.1 | SPRINT1 |  |  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - L’identification se fait avec le clic gauche de la souris |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 09:42 am | 2019-02-22 | 12:37 pm | 02:55:03 | 2.92 | 10 | 29.2 |  |  | Deplacement 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-23 | 12:22 pm | 2019-03-23 | 07:21 pm | 06:59:00 | 6.98 | 10 | 69.8
|  | Dimanche travailler sur microservice server |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-03 | 12:00 pm | 2019-02-03 | 01:48 pm | 01:47:51 | 1.8 | 10 | 18 | SPRINT1 |  |  |  |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 11:08 am | 2019-02-22 | 12:36 pm | 01:28:04 | 1.47 | 10 | 14.7 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 04:53 pm | 2019-03-23 | 04:58 pm | 00:04:50 | 0.08 | 10 | 0.8
|  | Samedi review code server |  | SM | SM@yahoo,ca | QA | Yes | 2019-02-03 | 12:42 am | 2019-02-03 | 12:54 am | 00:12:00 | 0.2 | 10 | 2 | SPRINT1 |  |  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - Il est possible d'avoir une démarcation entre les objets |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-22 | 08:30 am | 2019-02-22 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 04:40 pm | 2019-03-23 | 04:53 pm | 00:12:51 | 0.21 | 10 | 2.1
|  | Samedi review code server |  | SM | SM@yahoo,ca | QA | Yes | 2019-02-03 | 12:42 am | 2019-02-03 | 12:42 am | 00:00:06 | 0 | 10 | 0 | SPRINT1 |  |  | vendredi matin |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 09:00 am | 2019-02-22 | 11:08 am | 02:08:03 | 2.13 | 10 | 21.3 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 02:58 pm | 2019-03-23 | 04:14 pm | 01:16:32 | 1.28 | 10 | 12.8
|  | Samedi review code server |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests,QA | Yes | 2019-02-02 | 04:55 pm | 2019-02-03 | 12:39 am | 07:43:40 | 7.73 | 10 | 77.3 | SPRINT1 |  |  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-21 | 11:38 pm | 2019-02-22 | 02:46 am | 03:08:34 | 3.14 | 10 | 31.4 |  |  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-03-23 | 02:01 pm | 2019-03-23 | 04:01 pm | 02:00:18 | 2 | 10 | 20
|  | Changement d'affichage du formulaire pour la création de la vue simple |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-02 | 07:02 pm | 2019-02-02 | 10:13 pm | 03:11:00 | 3.18 | 10 | 31.8 | SPRINT1 |  |  | Identification des différences creation gameRoom |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-21 | 07:51 pm | 2019-02-21 | 11:38 pm | 03:46:58 | 3.78 | 10 | 37.8 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 01:15 pm | 2019-03-23 | 02:29 pm | 01:14:07 | 1.24 | 10 | 12.4
|  | game-list tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-02 | 12:54 pm | 2019-02-02 | 08:48 pm | 07:53:58 | 7.9 | 10 | 79 | SPRINT1 |  |  | database pour free games |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | No | 2019-02-21 | 10:04 pm | 2019-02-21 | 10:08 pm | 00:03:58 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 11:27 am | 2019-03-23 | 12:10 pm | 00:42:38 | 0.71 | 10 | 7.1
|  | Samedi finir fonctionnalité |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-02 | 11:35 am | 2019-02-02 | 04:42 pm | 05:06:43 | 5.11 | 10 | 51.1 | SPRINT1 |  |  | database pour free games |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-21 | 09:00 pm | 2019-02-21 | 10:03 pm | 01:03:02 | 1.05 | 10 | 10.5 |  |  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 10:41 am | 2019-03-23 | 11:12 am | 00:31:35 | 0.53 | 10 | 5.3
|  | global QA |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | QA | No | 2019-02-02 | 01:00 pm | 2019-02-02 | 03:00 pm | 02:00:00 | 2 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Merge de dev with database |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:20 pm | 2019-02-20 | 10:32 pm | 02:12:01 | 2.2 | 10 | 22 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-22 | 09:13 am | 2019-03-22 | 10:00 pm | 12:47:00 | 12.78 | 10 | 127.8
|  | Refactoring |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-02 | 10:00 am | 2019-02-02 | 02:00 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT1 |  |  | Linting |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 07:00 pm | 2019-02-20 | 09:25 pm | 02:25:00 | 2.42 | 10 | 24.2 |  |  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-03-22 | 10:07 am | 2019-03-22 | 06:44 pm | 08:36:28 | 8.61 | 10 | 86.1
|  | user service tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-01 | 11:28 pm | 2019-02-02 | 01:37 am | 02:08:58 | 2.15 | 10 | 21.5 | SPRINT1 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 05:45 pm | 2019-02-20 | 08:00 pm | 02:15:00 | 2.25 | 10 | 22.5 |  |  | Vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-22 | 02:07 pm | 2019-03-22 | 06:36 pm | 04:29:28 | 4.49 | 10 | 44.9
|  | Liste des parties |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug,Dev | No | 2019-02-01 | 08:00 am | 2019-02-01 | 08:00 pm | 12:00:00 | 12 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-20 | 03:42 pm | 2019-02-20 | 05:06 pm | 01:23:20 | 1.39 | 10 | 13.9 |  |  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA | Yes | 2019-03-22 | 08:30 am | 2019-03-22 | 02:30 pm | 06:00:00 | 6 | 10 | 60
|  | afficher buffer image |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-01 | 09:16 am | 2019-02-01 | 06:50 pm | 09:33:43 | 9.56 | 10 | 95.6 | SPRINT1 |  |  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:57 am | 2019-02-20 | 01:00 pm | 04:02:47 | 4.05 | 10 | 40.5 |  |  | Vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-22 | 09:00 am | 2019-03-22 | 12:59 pm | 03:59:01 | 3.98 | 10 | 39.8
|  | controllers tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-01 | 08:40 am | 2019-02-01 | 05:00 pm | 08:20:00 | 8.33 | 10 | 83.3 | SPRINT1 |  |  | Finir test DB |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:45 am | 2019-02-20 | 01:00 pm | 04:15:00 | 4.25 | 10 | 42.5 |  |  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-22 | 08:30 am | 2019-03-22 | 12:22 pm | 03:52:00 | 3.87 | 10 | 38.7
|  | Sending images |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-01 | 08:35 am | 2019-02-01 | 01:54 pm | 05:19:03 | 5.32 | 10 | 53.2 | SPRINT1 |  |  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 09:25 am | 2019-02-20 | 12:40 pm | 03:15:00 | 3.25 | 10 | 32.5 |  |  | timeScore tests |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-03-21 | 06:30 pm | 2019-03-21 | 09:28 pm | 02:58:01 | 2.97 | 10 | 29.7
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Dev,Meeting | Yes | 2019-02-01 | 08:30 am | 2019-02-01 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT1 |  |  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-19 | 08:30 am | 2019-02-19 | 01:00 pm | 04:30:00 | 4.5 | 10 | 45 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-21 | 09:13 am | 2019-03-21 | 05:00 pm | 07:47:00 | 7.78 | 10 | 77.8
|  | chekcing compt diff function |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests,QA | Yes | 2019-01-31 | 10:18 pm | 2019-01-31 | 11:02 pm | 00:44:22 | 0.74 | 10 | 7.4 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-18 | 05:16 pm | 2019-02-18 | 07:30 pm | 02:14:00 | 2.23 | 10 | 22.3 |  |  | Mercredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-21 | 12:30 pm | 2019-03-21 | 02:45 pm | 02:15:00 | 2.25 | 10 | 22.5
|  | adding test for basic framework |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-01-31 | 09:52 pm | 2019-01-31 | 10:59 pm | 01:07:07 | 1.12 | 10 | 11.2 | SPRINT1 |  |  | Database |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-17 | 05:37 pm | 2019-02-18 | 10:37 am | 17:00:00 | 17 | 10 | 170 |  |  | Mercredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-21 | 09:29 am | 2019-03-21 | 11:30 am | 02:01:00 | 2.02 | 10 | 20.2
|  | Jeudi soir, sujets divers |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-31 | 05:39 pm | 2019-01-31 | 06:39 pm | 01:00:00 | 1 | 10 | 10 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | Yes | 2019-02-18 | 09:08 am | 2019-02-18 | 10:12 am | 01:04:04 | 1.07 | 10 | 10.7 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-20 | 09:13 am | 2019-03-20 | 01:08 pm | 03:55:00 | 3.92 | 10 | 39.2
|  | adding test for basic framework |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-01-31 | 04:09 pm | 2019-01-31 | 06:19 pm | 02:10:14 | 2.17 | 10 | 21.7 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-17 | 02:00 pm | 2019-02-17 | 09:00 pm | 07:00:00 | 7 | 10 | 70 |  |  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-20 | 08:30 am | 2019-03-20 | 12:43 pm | 04:13:00 | 4.22 | 10 | 42.2
|  | Sending images |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-01-30 | 09:00 pm | 2019-01-31 | 12:30 am | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-16 | 04:00 pm | 2019-02-16 | 05:30 pm | 01:30:00 | 1.5 | 10 | 15 |  |  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Dev | Yes | 2019-03-20 | 08:30 am | 2019-03-20 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40
|  | GetListGames |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-30 | 07:02 pm | 2019-01-30 | 09:03 pm | 02:01:08 | 2.02 | 10 | 20.2 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-15 | 09:45 am | 2019-02-15 | 03:55 pm | 06:10:00 | 6.17 | 10 | 61.7 |  |  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-03-20 | 10:39 am | 2019-03-20 | 11:05 am | 00:26:18 | 0.44 | 10 | 4.4
|  | Session mercredi cours |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-30 | 02:25 pm | 2019-01-30 | 04:55 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT1 |  |  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-15 | 09:54 am | 2019-02-15 | 02:21 pm | 04:26:35 | 4.44 | 10 | 44.4 |  |  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-20 | 09:19 am | 2019-03-20 | 10:39 am | 01:19:57 | 1.33 | 10 | 13.3
|  | Liste des parties |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-30 | 10:00 am | 2019-01-30 | 01:00 pm | 03:00:00 | 3 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Début du jeu + vue |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug | Yes | 2019-02-15 | 08:30 am | 2019-02-15 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 |  |  | show the images when the identification service is created |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 11:33 pm | 2019-03-20 | 12:18 am | 00:44:51 | 0.75 | 10 | 7.5
|  | trying to make the test pass |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-01-30 | 11:01 am | 2019-01-30 | 12:37 pm | 01:35:31 | 1.59 | 10 | 15.9 | SPRINT1 |  |  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-15 | 08:30 am | 2019-02-15 | 12:00 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 |  |  | (2) Critères de fin de partie solo |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 09:17 pm | 2019-03-19 | 11:30 pm | 02:12:57 | 2.22 | 10 | 22.2
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Dev,Meeting | Yes | 2019-01-30 | 08:30 am | 2019-01-30 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-13 | 10:00 am | 2019-02-13 | 01:39 pm | 03:39:00 | 3.65 | 10 | 36.5 |  |  | mardi, bestScore service |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 05:57 pm | 2019-03-19 | 07:30 pm | 01:32:21 | 1.54 | 10 | 15.4
|  |  |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-01-29 | 11:30 pm | 2019-01-30 | 01:27 am | 01:56:51 | 1.95 | 10 | 19.5 | SPRINT1 |  |  | Vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-13 | 08:30 am | 2019-02-13 | 01:25 pm | 04:55:00 | 4.92 | 10 | 49.2 |  |  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-19 | 08:30 am | 2019-03-19 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40
|  | Sockets |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-29 | 10:24 pm | 2019-01-30 | 01:24 am | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT1 |  |  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-13 | 08:27 am | 2019-02-13 | 12:30 pm | 04:02:01 | 4.03 | 10 | 40.3 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-19 | 09:13 am | 2019-03-19 | 11:34 am | 02:21:00 | 2.35 | 10 | 23.5
|  | Liste des parties |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-29 | 07:00 pm | 2019-01-29 | 11:30 pm | 04:30:00 | 4.5 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-12 | 09:34 am | 2019-02-12 | 11:05 am | 01:31:02 | 1.52 | 10 | 15.2 |  |  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-18 | 07:30 pm | 2019-03-18 | 10:30 pm | 03:00:00 | 3 | 10 | 30
|  | Woking on tests | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | Yes | 2019-01-29 | 06:19 pm | 2019-01-29 | 11:25 pm | 05:06:00 | 5.1 | 10 | 51 | SPRINT1 |  |  | few tests for 3D generator |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-12 | 10:00 am | 2019-02-12 | 10:51 am | 00:50:28 | 0.84 | 10 | 8.4 |  |  | Dimanche |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-17 | 03:50 pm | 2019-03-17 | 04:06 pm | 00:15:45 | 0.26 | 10 | 2.6
|  | Woking on tests | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | Yes | 2019-01-29 | 12:58 pm | 2019-01-29 | 02:47 pm | 01:48:46 | 1.81 | 10 | 18.1 | SPRINT1 |  |  | 3D scene construction serverSide |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-11 | 06:05 pm | 2019-02-11 | 08:54 pm | 02:48:27 | 2.81 | 10 | 28.1 |  |  | vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-15 | 02:11 pm | 2019-03-15 | 07:12 pm | 05:01:16 | 5.02 | 10 | 50.2
|  | Liste des parties |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-29 | 10:00 am | 2019-01-29 | 01:30 pm | 03:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-11 | 11:35 am | 2019-02-11 | 12:16 pm | 00:41:07 | 0.69 | 10 | 6.9 |  |  | thematique, dev | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-15 | 09:09 am | 2019-03-15 | 12:30 pm | 03:21:00 | 3.35 | 10 | 33.5
|  | (26) Service de génération d'images de différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-01-28 | 08:51 pm | 2019-01-29 | 12:59 am | 04:08:00 | 4.13 | 10 | 41.3 | SPRINT1 |  |  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-08 | 08:51 am | 2019-02-08 | 12:42 pm | 03:50:42 | 3.85 | 10 | 38.5 |  |  | (6)Erreur d'identification Simple |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-13 | 09:24 am | 2019-03-13 | 02:35 pm | 05:11:23 | 5.19 | 10 | 51.9
|  | Woking on tests | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | Yes | 2019-01-28 | 08:26 pm | 2019-01-28 | 11:07 pm | 02:41:05 | 2.68 | 10 | 26.8 | SPRINT1 |  |  | three JS brainstorming |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-08 | 09:00 am | 2019-02-08 | 12:23 pm | 03:23:00 | 3.38 | 10 | 33.8 |  |  | thematique, dev | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-13 | 09:08 am | 2019-03-13 | 12:30 pm | 03:22:00 | 3.37 | 10 | 33.7
|  | DepthSearch pour compter diff images |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-28 | 03:21 pm | 2019-01-28 | 03:49 pm | 00:28:11 | 0.47 | 10 | 4.7 | SPRINT1 |  |  | Vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-08 | 09:07 am | 2019-02-08 | 12:14 pm | 03:06:28 | 3.11 | 10 | 31.1 |  |  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-13 | 08:30 am | 2019-03-13 | 12:23 pm | 03:53:00 | 3.88 | 10 | 38.8
|  | (26) Service de génération d'images de différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-01-26 | 02:45 pm | 2019-01-26 | 04:49 pm | 02:04:07 | 2.07 | 10 | 20.7 | SPRINT1 |  |  | Three Js Research | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Research | No | 2019-02-07 | 08:27 pm | 2019-02-07 | 11:21 pm | 02:53:40 | 2.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Meeting | Yes | 2019-03-13 | 09:30 am | 2019-03-13 | 12:00 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25
|  | Finir initial view |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-25 | 03:34 pm | 2019-01-25 | 07:13 pm | 03:38:53 | 3.65 | 10 | 36.5 | SPRINT1 |  |  | Debut sprint 2 |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Meeting | Yes | 2019-02-06 | 08:44 am | 2019-02-06 | 12:30 pm | 03:46:00 | 3.77 | 10 | 37.7 |  |  | thematique, tutoriel blender | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-08 | 09:06 am | 2019-03-08 | 11:00 am | 01:54:00 | 1.9 | 10 | 19
|  | Création de jeu simple |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-01-25 | 03:36 pm | 2019-01-25 | 05:01 pm | 01:25:04 | 1.42 | 10 | 14.2 | SPRINT1 |  |  | meeting fin sprint1 |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Meeting | No | 2019-02-06 | 09:00 am | 2019-02-06 | 12:00 pm | 03:00:00 | 3 | 0 | 0 |  |  | thematique, recherche de modèles | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-07 | 07:32 am | 2019-03-07 | 10:00 am | 02:28:00 | 2.47 | 10 | 24.7
|  | Fixer bug |  | SM | SM@yahoo,ca | Debug | Yes | 2019-01-25 | 11:01 am | 2019-01-25 | 01:31 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT1 |  |  | Début de la vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-06 | 11:29 am | 2019-02-06 | 11:58 am | 00:29:01 | 0.48 | 10 | 4.8 |  |  | thematique, recherche de modèles | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-06 | 07:00 am | 2019-03-06 | 10:00 am | 03:00:00 | 3 | 10 | 30
|  | admin View |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-25 | 10:30 am | 2019-01-25 | 01:00 pm | 02:30:00 | 2.5 | 0 | 0 | SPRINT1 |  |  | Retour sur le sprint 1 + Début du sprint 2 |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Meeting | Yes | 2019-02-06 | 08:30 am | 2019-02-06 | 11:28 am | 02:58:00 | 2.97 | 10 | 29.7 |  |  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-05 | 08:30 am | 2019-03-05 | 11:30 am | 03:00:00 | 3 | 10 | 30
|  | (26) Service de génération d'images de différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-01-25 | 11:02 am | 2019-01-25 | 12:29 pm | 01:26:47 | 1.45 | 10 | 14.5 | SPRINT1 | [18 empty] | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-04 | 07:00 am | 2019-03-04 | 08:59 am | 01:59:01 | 1.98 | 10 | 19.8
|  | Working on image conversion | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-01-25 | 10:59 am | 2019-01-25 | 12:27 pm | 01:27:43 | 1.46 | 10 | 14.6 | SPRINT1 | [18 empty] | déplacement | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-03-01 | 09:01 am | 2019-03-01 | 12:30 pm | 03:29:00 | 3.48 | 10 | 34.8
|  | admin View |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-24 | 10:30 am | 2019-01-24 | 12:30 pm | 02:00:00 | 2 | 0 | 0 | SPRINT1 | [18 empty] | Meeting et spinny on loading |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Meeting | Yes | 2019-02-27 | 09:03 am | 2019-02-27 | 12:35 pm | 03:31:51 | 3.53 | 10 | 35.3
|  | Working on image conversion | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug | Yes | 2019-01-23 | 06:45 pm | 2019-01-23 | 08:09 pm | 01:23:52 | 1.4 | 10 | 14 | SPRINT1 | [18 empty] | meeting fin sprint 2 | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca |  | Yes | 2019-02-27 | 08:30 am | 2019-02-27 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40
|  | Initial view |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-23 | 10:00 am | 2019-01-23 | 12:29 pm | 02:29:03 | 2.48 | 10 | 24.8 | SPRINT1 | [18 empty] | mercredi matin, fixer test |  | SM | SM@yahoo,ca | Debug,Tests | No | 2019-02-27 | 10:18 am | 2019-02-27 | 12:25 pm | 02:07:25 | 2.12 | 0 | 0
|  | merging cadriciel | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug | Yes | 2019-01-23 | 10:00 am | 2019-01-23 | 12:28 pm | 02:28:02 | 2.47 | 10 | 24.7 | SPRINT1
|  | admin View |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-22 | 03:00 pm | 2019-01-22 | 09:00 pm | 06:00:00 | 6 | 0 | 0 | SPRINT1
|  | adding link for admin views | (14) Vue d'administration | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-18 | 04:26 pm | 2019-01-18 | 05:37 pm | 01:11:03 | 1.18 | 0 | 0 | SPRINT1
|  | Validation des usernames |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-18 | 11:20 am | 2019-01-18 | 01:50 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT1
|  | Css de initial view |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-18 | 12:48 pm | 2019-01-18 | 01:35 pm | 00:47:15 | 0.79 | 10 | 7.9 | SPRINT1
|  |  | (26) Service de génération d'images de différences | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Meeting | Yes | 2019-01-18 | 10:12 am | 2019-01-18 | 12:42 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT1
|  | début vue admin RL AR | (14) Vue d'administration | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-18 | 10:01 am | 2019-01-18 | 12:38 pm | 02:37:38 | 2.63 | 0 | 0 | SPRINT1
|  | working on service | (26) Service de génération d'images de différences | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-01-18 | 10:13 am | 2019-01-18 | 12:27 pm | 02:14:19 | 2.24 | 10 | 22.4 | SPRINT1
|  | Setup de l'affichage |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-01-16 | 02:01 pm | 2019-01-16 | 02:12 pm | 00:10:30 | 0.18 | 10 | 1.8 | SPRINT1
|  | Setup de l'affichage |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-16 | 12:18 pm | 2019-01-16 | 12:28 pm | 00:09:22 | 0.16 | 10 | 1.6 | SPRINT1
|  | Setup de l'affichage |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-01-16 | 12:18 pm | 2019-01-16 | 12:18 pm | 00:00:00 | 0 | 10 | 0 | SPRINT1
|  | oh yeah |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | No | 2019-01-16 | 10:36 am | 2019-01-16 | 10:37 am | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | SPRINT1
|  | Test |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | No | 2019-01-16 | 10:31 am | 2019-01-16 | 10:31 am | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | SPRINT1
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-26 | 06:00 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 05:56:00 | 5.93 | 10 | 59.3 | SPRINT2
|  | QA and tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests,QA | Yes | 2019-02-26 | 07:36 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 04:20:00 | 4.33 | 10 | 43.3 | SPRINT2
|  | mardi finir sprint 2 |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests,QA | Yes | 2019-02-26 | 05:05 pm | 2019-02-26 | 11:56 pm | 06:50:06 | 6.84 | 10 | 68.4 | SPRINT2
|  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - Il est possible d'avoir une démarcation entre les objets |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests,QA,Meeting | Yes | 2019-02-26 | 03:00 pm | 2019-02-26 | 11:00 pm | 08:00:00 | 8 | 10 | 80 | SPRINT2
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA,Meeting | Yes | 2019-02-26 | 08:30 am | 2019-02-26 | 03:30 pm | 07:00:00 | 7 | 10 | 70 | SPRINT2
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | QA,Meeting | Yes | 2019-02-25 | 06:30 pm | 2019-02-25 | 10:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT2
|  | Fixing some tests |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-25 | 04:00 pm | 2019-02-25 | 06:30 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT2
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-25 | 10:00 am | 2019-02-25 | 11:45 am | 01:45:00 | 1.75 | 10 | 17.5 | SPRINT2
|  | Textures |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-24 | 04:00 pm | 2019-02-24 | 09:52 pm | 05:52:00 | 5.87 | 10 | 58.7 | SPRINT2
|  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-24 | 02:50 pm | 2019-02-24 | 09:19 pm | 06:28:16 | 6.47 | 10 | 64.7 | SPRINT2
|  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-24 | 02:11 pm | 2019-02-24 | 06:00 pm | 03:49:00 | 3.82 | 10 | 38.2 | SPRINT2
|  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-24 | 11:30 am | 2019-02-24 | 02:06 pm | 02:36:01 | 2.6 | 10 | 26 | SPRINT2
|  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-23 | 10:00 pm | 2019-02-24 | 02:00 am | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT2
|  | refactor generator |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,QA | Yes | 2019-02-23 | 03:36 pm | 2019-02-23 | 05:43 pm | 02:07:39 | 2.13 | 10 | 21.3 | SPRINT2
|  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 07:12 pm | 2019-02-22 | 08:46 pm | 01:34:00 | 1.57 | 10 | 15.7 | SPRINT2
|  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - Lors d'une identification de différence, un son un joué, |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 03:30 pm | 2019-02-22 | 05:15 pm | 01:45:33 | 1.76 | 10 | 17.6 | SPRINT2
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA | Yes | 2019-02-22 | 08:30 am | 2019-02-22 | 01:30 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50 | SPRINT2
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-22 | 08:45 am | 2019-02-22 | 12:53 pm | 04:08:00 | 4.13 | 10 | 41.3 | SPRINT2
|  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple - L’identification se fait avec le clic gauche de la souris |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 09:42 am | 2019-02-22 | 12:37 pm | 02:55:03 | 2.92 | 10 | 29.2 | SPRINT2
|  |  |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 11:08 am | 2019-02-22 | 12:36 pm | 01:28:04 | 1.47 | 10 | 14.7 | SPRINT2
|  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - Il est possible d'avoir une démarcation entre les objets |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-22 | 08:30 am | 2019-02-22 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT2
|  | vendredi matin |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-22 | 09:00 am | 2019-02-22 | 11:08 am | 02:08:03 | 2.13 | 10 | 21.3 | SPRINT2
|  | (14)Identification de différences, mode point de vue simple |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-21 | 11:38 pm | 2019-02-22 | 02:46 am | 03:08:34 | 3.14 | 10 | 31.4 | SPRINT2
|  | Identification des différences creation gameRoom |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-21 | 07:51 pm | 2019-02-21 | 11:38 pm | 03:46:58 | 3.78 | 10 | 37.8 | SPRINT2
|  | database pour free games |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | No | 2019-02-21 | 10:04 pm | 2019-02-21 | 10:08 pm | 00:03:58 | 0.07 | 0 | 0 | SPRINT2
|  | database pour free games |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-21 | 09:00 pm | 2019-02-21 | 10:03 pm | 01:03:02 | 1.05 | 10 | 10.5 | SPRINT2
|  | Merge de dev with database |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:20 pm | 2019-02-20 | 10:32 pm | 02:12:01 | 2.2 | 10 | 22 | SPRINT2
|  | Linting |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 07:00 pm | 2019-02-20 | 09:25 pm | 02:25:00 | 2.42 | 10 | 24.2 | SPRINT2
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 05:45 pm | 2019-02-20 | 08:00 pm | 02:15:00 | 2.25 | 10 | 22.5 | SPRINT2
|  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-20 | 03:42 pm | 2019-02-20 | 05:06 pm | 01:23:20 | 1.39 | 10 | 13.9 | SPRINT2
|  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:57 am | 2019-02-20 | 01:00 pm | 04:02:47 | 4.05 | 10 | 40.5 | SPRINT2
|  | Finir test DB |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-02-20 | 08:45 am | 2019-02-20 | 01:00 pm | 04:15:00 | 4.25 | 10 | 42.5 | SPRINT2
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-20 | 09:25 am | 2019-02-20 | 12:40 pm | 03:15:00 | 3.25 | 10 | 32.5 | SPRINT2
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-19 | 08:30 am | 2019-02-19 | 01:00 pm | 04:30:00 | 4.5 | 10 | 45 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-02-18 | 05:16 pm | 2019-02-18 | 07:30 pm | 02:14:00 | 2.23 | 10 | 22.3 | SPRINT2
|  | Database |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-02-17 | 05:37 pm | 2019-02-18 | 10:37 am | 17:00:00 | 17 | 10 | 170 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | Yes | 2019-02-18 | 09:08 am | 2019-02-18 | 10:12 am | 01:04:04 | 1.07 | 10 | 10.7 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-17 | 02:00 pm | 2019-02-17 | 09:00 pm | 07:00:00 | 7 | 10 | 70 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-16 | 04:00 pm | 2019-02-16 | 05:30 pm | 01:30:00 | 1.5 | 10 | 15 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug,Dev,Tests | Yes | 2019-02-15 | 09:45 am | 2019-02-15 | 03:55 pm | 06:10:00 | 6.17 | 10 | 61.7 | SPRINT2
|  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-15 | 09:54 am | 2019-02-15 | 02:21 pm | 04:26:35 | 4.44 | 10 | 44.4 | SPRINT2
|  | Début du jeu + vue |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug | Yes | 2019-02-15 | 08:30 am | 2019-02-15 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT2
|  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-15 | 08:30 am | 2019-02-15 | 12:00 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-13 | 10:00 am | 2019-02-13 | 01:39 pm | 03:39:00 | 3.65 | 10 | 36.5 | SPRINT2
|  | Vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-13 | 08:30 am | 2019-02-13 | 01:25 pm | 04:55:00 | 4.92 | 10 | 49.2 | SPRINT2
|  | (20)Construction de la scène 3D, objets géométriques - La scène doit être éclairée de manière qu'il soit possible de clairement distinguer les objets dessinés et leurs différentes faces |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-13 | 08:27 am | 2019-02-13 | 12:30 pm | 04:02:01 | 4.03 | 10 | 40.3 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-12 | 09:34 am | 2019-02-12 | 11:05 am | 01:31:02 | 1.52 | 10 | 15.2 | SPRINT2
|  | few tests for 3D generator |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-02-12 | 10:00 am | 2019-02-12 | 10:51 am | 00:50:28 | 0.84 | 10 | 8.4 | SPRINT2
|  | 3D scene construction serverSide |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-11 | 06:05 pm | 2019-02-11 | 08:54 pm | 02:48:27 | 2.81 | 10 | 28.1 | SPRINT2
|  | Scene3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-11 | 11:35 am | 2019-02-11 | 12:16 pm | 00:41:07 | 0.69 | 10 | 6.9 | SPRINT2
|  | Identification des différences |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-02-08 | 08:51 am | 2019-02-08 | 12:42 pm | 03:50:42 | 3.85 | 10 | 38.5 | SPRINT2
|  | three JS brainstorming |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-08 | 09:00 am | 2019-02-08 | 12:23 pm | 03:23:00 | 3.38 | 10 | 33.8 | SPRINT2
|  | Vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-08 | 09:07 am | 2019-02-08 | 12:14 pm | 03:06:28 | 3.11 | 10 | 31.1 | SPRINT2
|  | Three Js Research | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Research | No | 2019-02-07 | 08:27 pm | 2019-02-07 | 11:21 pm | 02:53:40 | 2.89 | 0 | 0 | SPRINT2
|  | Debut sprint 2 |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Meeting | Yes | 2019-02-06 | 08:44 am | 2019-02-06 | 12:30 pm | 03:46:00 | 3.77 | 10 | 37.7 | SPRINT2
|  | meeting fin sprint1 |  | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Meeting | No | 2019-02-06 | 09:00 am | 2019-02-06 | 12:00 pm | 03:00:00 | 3 | 0 | 0 | SPRINT2
|  | Début de la vue du jeu |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-02-06 | 11:29 am | 2019-02-06 | 11:58 am | 00:29:01 | 0.48 | 10 | 4.8 | SPRINT2
|  | Retour sur le sprint 1 + Début du sprint 2 |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Meeting | Yes | 2019-02-06 | 08:30 am | 2019-02-06 | 11:28 am | 02:58:00 | 2.97 | 10 | 29.7 | SPRINT2
|  | QA d'avant remise |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests,QA | Yes | 2019-03-26 | 01:03 pm | 2019-03-26 | 11:30 pm | 10:27:03 | 10.45 | 10 | 104.5 | SPRINT3
|  | Tests |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Tests | No | 2019-03-26 | 03:00 pm | 2019-03-26 | 11:29 pm | 08:29:00 | 8.48 | 0 | 0 | SPRINT3
|  | Interface |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Meeting | Yes | 2019-03-26 | 08:00 pm | 2019-03-26 | 11:00 pm | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT3
|  | Optimisation de scene thematique |  | SM | SM@yahoo,ca | Debug,Dev,Tests,QA | Yes | 2019-03-26 | 10:00 am | 2019-03-26 | 11:00 pm | 13:00:00 | 13 | 10 | 130 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-26 | 12:30 pm | 2019-03-26 | 09:00 pm | 08:30:00 | 8.5 | 10 | 85 | SPRINT3
|  | Interface |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-26 | 03:00 pm | 2019-03-26 | 06:30 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 | SPRINT3
|  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,QA | Yes | 2019-03-25 | 08:02 pm | 2019-03-26 | 04:30 am | 08:28:08 | 8.47 | 10 | 84.7 | SPRINT3
|  | QA |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | QA | Yes | 2019-03-25 | 03:00 pm | 2019-03-25 | 11:37 pm | 08:37:00 | 8.62 | 10 | 86.2 | SPRINT3
|  |  |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev,Tests,QA | Yes | 2019-03-25 | 06:30 pm | 2019-03-25 | 11:30 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50 | SPRINT3
|  | Lundi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-25 | 01:00 pm | 2019-03-25 | 11:24 pm | 10:24:02 | 10.4 | 10 | 104 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-25 | 05:00 pm | 2019-03-25 | 11:00 pm | 06:00:00 | 6 | 10 | 60 | SPRINT3
|  | Refactoring3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Debug | Yes | 2019-03-25 | 08:30 am | 2019-03-25 | 12:00 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-24 | 05:00 pm | 2019-03-25 | 02:00 am | 09:00:00 | 9 | 10 | 90 | SPRINT3
|  | Deplacement 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-24 | 08:00 pm | 2019-03-24 | 11:30 pm | 03:30:00 | 3.5 | 10 | 35 | SPRINT3
|  | Refactor gameRoom |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,QA | Yes | 2019-03-24 | 06:18 pm | 2019-03-24 | 11:18 pm | 05:00:00 | 5 | 10 | 50 | SPRINT3
|  | Dimanche |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-24 | 02:31 pm | 2019-03-24 | 08:14 pm | 05:43:00 | 5.72 | 10 | 57.2 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-23 | 09:00 pm | 2019-03-24 | 03:00 am | 06:00:00 | 6 | 10 | 60 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 07:03 pm | 2019-03-23 | 07:34 pm | 00:31:10 | 0.52 | 10 | 5.2 | SPRINT3
|  | Deplacement 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-23 | 12:22 pm | 2019-03-23 | 07:21 pm | 06:59:00 | 6.98 | 10 | 69.8 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 04:53 pm | 2019-03-23 | 04:58 pm | 00:04:50 | 0.08 | 10 | 0.8 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 04:40 pm | 2019-03-23 | 04:53 pm | 00:12:51 | 0.21 | 10 | 2.1 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 02:58 pm | 2019-03-23 | 04:14 pm | 01:16:32 | 1.28 | 10 | 12.8 | SPRINT3
|  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-03-23 | 02:01 pm | 2019-03-23 | 04:01 pm | 02:00:18 | 2 | 10 | 20 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 01:15 pm | 2019-03-23 | 02:29 pm | 01:14:07 | 1.24 | 10 | 12.4 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 11:27 am | 2019-03-23 | 12:10 pm | 00:42:38 | 0.71 | 10 | 7.1 | SPRINT3
|  | samedi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-23 | 10:41 am | 2019-03-23 | 11:12 am | 00:31:35 | 0.53 | 10 | 5.3 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-22 | 09:13 am | 2019-03-22 | 10:00 pm | 12:47:00 | 12.78 | 10 | 127.8 | SPRINT3
|  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | QA | Yes | 2019-03-22 | 10:07 am | 2019-03-22 | 06:44 pm | 08:36:28 | 8.61 | 10 | 86.1 | SPRINT3
|  | Vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-22 | 02:07 pm | 2019-03-22 | 06:36 pm | 04:29:28 | 4.49 | 10 | 44.9 | SPRINT3
|  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Tests,QA | Yes | 2019-03-22 | 08:30 am | 2019-03-22 | 02:30 pm | 06:00:00 | 6 | 10 | 60 | SPRINT3
|  | Vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-22 | 09:00 am | 2019-03-22 | 12:59 pm | 03:59:01 | 3.98 | 10 | 39.8 | SPRINT3
|  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-22 | 08:30 am | 2019-03-22 | 12:22 pm | 03:52:00 | 3.87 | 10 | 38.7 | SPRINT3
|  | timeScore tests |  | SM | SM@yahoo,ca | Tests | Yes | 2019-03-21 | 06:30 pm | 2019-03-21 | 09:28 pm | 02:58:01 | 2.97 | 10 | 29.7 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-21 | 09:13 am | 2019-03-21 | 05:00 pm | 07:47:00 | 7.78 | 10 | 77.8 | SPRINT3
|  | Mercredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-21 | 12:30 pm | 2019-03-21 | 02:45 pm | 02:15:00 | 2.25 | 10 | 22.5 | SPRINT3
|  | Mercredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-21 | 09:29 am | 2019-03-21 | 11:30 am | 02:01:00 | 2.02 | 10 | 20.2 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-20 | 09:13 am | 2019-03-20 | 01:08 pm | 03:55:00 | 3.92 | 10 | 39.2 | SPRINT3
|  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-20 | 08:30 am | 2019-03-20 | 12:43 pm | 04:13:00 | 4.22 | 10 | 42.2 | SPRINT3
|  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Debug,Dev | Yes | 2019-03-20 | 08:30 am | 2019-03-20 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT3
|  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Tests | Yes | 2019-03-20 | 10:39 am | 2019-03-20 | 11:05 am | 00:26:18 | 0.44 | 10 | 4.4 | SPRINT3
|  | (9)Tableau des meilleurs temps |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-20 | 09:19 am | 2019-03-20 | 10:39 am | 01:19:57 | 1.33 | 10 | 13.3 | SPRINT3
|  | show the images when the identification service is created |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 11:33 pm | 2019-03-20 | 12:18 am | 00:44:51 | 0.75 | 10 | 7.5 | SPRINT3
|  | (2) Critères de fin de partie solo |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 09:17 pm | 2019-03-19 | 11:30 pm | 02:12:57 | 2.22 | 10 | 22.2 | SPRINT3
|  | mardi, bestScore service |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-19 | 05:57 pm | 2019-03-19 | 07:30 pm | 01:32:21 | 1.54 | 10 | 15.4 | SPRINT3
|  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-19 | 08:30 am | 2019-03-19 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-19 | 09:13 am | 2019-03-19 | 11:34 am | 02:21:00 | 2.35 | 10 | 23.5 | SPRINT3
|  | Game messages |  | AR | annie1,rochette@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-18 | 07:30 pm | 2019-03-18 | 10:30 pm | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT3
|  | Dimanche |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev | Yes | 2019-03-17 | 03:50 pm | 2019-03-17 | 04:06 pm | 00:15:45 | 0.26 | 10 | 2.6 | SPRINT3
|  | vendredi |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Tests | Yes | 2019-03-15 | 02:11 pm | 2019-03-15 | 07:12 pm | 05:01:16 | 5.02 | 10 | 50.2 | SPRINT3
|  | thematique, dev | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-15 | 09:09 am | 2019-03-15 | 12:30 pm | 03:21:00 | 3.35 | 10 | 33.5 | SPRINT3
|  | (6)Erreur d'identification Simple |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-13 | 09:24 am | 2019-03-13 | 02:35 pm | 05:11:23 | 5.19 | 10 | 51.9 | SPRINT3
|  | thematique, dev | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Debug | Yes | 2019-03-13 | 09:08 am | 2019-03-13 | 12:30 pm | 03:22:00 | 3.37 | 10 | 33.7 | SPRINT3
|  | 3D |  | JH | jonathan,helias@gmail,com | Dev | Yes | 2019-03-13 | 08:30 am | 2019-03-13 | 12:23 pm | 03:53:00 | 3.88 | 10 | 38.8 | SPRINT3
|  |  |  | SM | SM@yahoo,ca | Dev,Meeting | Yes | 2019-03-13 | 09:30 am | 2019-03-13 | 12:00 pm | 02:30:00 | 2.5 | 10 | 25 | SPRINT3
|  | thematique, tutoriel blender | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-08 | 09:06 am | 2019-03-08 | 11:00 am | 01:54:00 | 1.9 | 10 | 19 | SPRINT3
|  | thematique, recherche de modèles | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-07 | 07:32 am | 2019-03-07 | 10:00 am | 02:28:00 | 2.47 | 10 | 24.7 | SPRINT3
|  | thematique, recherche de modèles | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-06 | 07:00 am | 2019-03-06 | 10:00 am | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-05 | 08:30 am | 2019-03-05 | 11:30 am | 03:00:00 | 3 | 10 | 30 | SPRINT3
|  | thematique | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-04 | 07:00 am | 2019-03-04 | 08:59 am | 01:59:01 | 1.98 | 10 | 19.8 | SPRINT3
|  | déplacement | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-03-01 | 09:01 am | 2019-03-01 | 12:30 pm | 03:29:00 | 3.48 | 10 | 34.8 | SPRINT3
|  | Meeting et spinny on loading |  | AL | antoine,lamontagne@polymtl,ca | Dev,Meeting | Yes | 2019-02-27 | 09:03 am | 2019-02-27 | 12:35 pm | 03:31:51 | 3.53 | 10 | 35.3 | SPRINT3
|  | meeting fin sprint 2 | Scène 3D | RL | rosanne,larocque@polymtl,ca | Dev | Yes | 2019-02-27 | 08:30 am | 2019-02-27 | 12:30 pm | 04:00:00 | 4 | 10 | 40 | SPRINT3
|  | mercredi matin, fixer test |  | SM | SM@yahoo,ca | Debug,Tests | No | 2019-02-27 | 10:18 am | 2019-02-27 | 12:25 pm | 02:07:25 | 2.12 | 0 | 0 | SPRINT3